## 進捗状況報告
工事進捗状況報告書（第 回）
令和 年 月 日
佐賀県知事 山口 祥義 様
|  | （転用事業者） | 住 所
氏 名
|  | （代理人） | 住 所
|  |  | 氏 名 | ○○行政書士事務所
○○ ○○
|  |  | 登録番号 | 第 号
農地法第 条の規定に基づき許可を受けた土地の工事進捗状況について、下記のとおり報告します。
記
１ | 許可年月日 | 令和 年 月 日
| （事業計画変更承認年月日） | （令和 年 月 日）
２ | 許可指令番号 | 佐賀県指令 第 ～ 号
| （事業計画変更承認文書番号） | （○○第 号）
３ | 転用目的
４ | 許可面積 | ㎡（田 ㎡，畑 ㎡）
５ | 工事着工日 | 令和 年 月 日
【備考】
６ | 工事進捗状況
７ | 工事完了予定日 | 令和 年 月 日
【備考】
８ | 添付書類 | ・現況写真
・配置図
押印はなくても構いません
（原則押印は不要としています）
Note on A1: 許可日から３か月後及びその後１年ごとに報告 （「建売分譲住宅」や「特定建築条件付売買予定地」の場合は毎年６月末、12月末）
Note on E8: 工事施工業者ではなく、転用許可を受けた申請者名 （譲受人・借受人）
Note on E11: 行政書士に報告を委任する場合はその者の住所・氏名と登録番号を記載すること （※本人による報告の場合は11～14行を非表示にする）
Note on E36: 当初申請時（事業計画の変更承認がされた場合は変更申請時）に記載していた工事着工時期より３か月以上経過してもなお着工していない場合、その理由を記載すること
Note on E38: 工事が現時点でどこまで進んでいるのかを具体的に記載すること
Note on E43: 当初申請時（事業計画の変更承認がされた場合は変更申請時）に記載していた工事完了時期より３か月以上遅延する見通しの場合、その理由を記載すること
Note on E46: 現況写真の撮影位置を書き込むこと
Note on E47: 建売分譲住宅や特定建築条件付売買予定地の場合のみ 「分譲住宅工事進捗経過報告書」も追加で記載すること

## 完了報告
工事完了報告書
令和 年 月 日
佐賀県知事 山口 祥義 様
|  | （転用事業者） | 住 所
氏 名
|  | （代理人） | 住 所
|  |  | 氏 名 | ○○行政書士事務所
○○ ○○
|  |  | 登録番号 | 第 号
農地法第 条の規定に基づき許可を受けた土地の工事進捗状況について、下記のとおり報告します。
記
１ | 許可年月日 | 令和 年 月 日
| （事業計画変更承認年月日） | （令和 年 月 日）
２ | 許可指令番号 | 佐賀県指令 第 ～ 号
| （事業計画変更承認文書番号） | （○○第 号）
３ | 転用目的
４ | 許可面積 | ㎡（田 ㎡，畑 ㎡）
５ | 工事着工日 | 令和 年 月 日
６ | 工事完了予定日 | 令和 年 月 日
【備考】
７ | 添付書類 | ・配置図
・現況写真
押印はなくても構いません
（原則押印は不要としています）
Note on E8: 工事施工業者ではなく、転用許可を受けた申請者名 （譲受人・借受人）
Note on E11: 行政書士に報告を委任する場合はその者の住所・氏名と登録番号を記載すること （※本人による報告の場合は11～14行を非表示にする）
Note on E34: 申請時点で工事を始めていた場合は「申請時点で既に着工済」と書き換えること
Note on E36: 申請時点で工事を終えていた場合は「申請時点で既に完了」と書き換えること
Note on E38: 当初申請時（事業計画の変更承認がされた場合は変更申請時）に記載していた工事完了時期より３か月以上遅延した場合、その理由を記載すること
Note on E41: 現況写真の撮影位置を書き込むこと
Note on E42: ・資材置場や駐車場などは、なるべく資材や車両が置かれた状態のものを添付すること ・分譲住宅は、全区画に住宅が建っていることが分かるようにすること
Note on E43: 建売分譲住宅や特定建築条件付売買予定地の場合のみ 「分譲住宅工事進捗経過報告書」も追加で記載すること

## 【添付書類】経過報告書（建売分譲）
【嬉野市管内】分譲住宅工事進捗経過報告書
事業者名：株式会社〇〇
建売分譲住宅
報告回及び報告年月日 | 進 捗 状 況 |  |  |  |  | 新たに建設 完了した区画 （番号） | 備 考
| 計 画 区画数 （A） |  |  | 進捗率 （B／A）
|  | 建設未了 区画数 | 建設済 区画数 （B）
第１回 | 8 | 8 | 0 | 0 | ％
令和元年12月27日
第２回 | 8 | 7 | 1 | 12.5 | ％ | ３号地
令和２年６月30日
第３回 | 7 | 6 | 1 | 14.2857 | ％ |  | 令和２年11月13日付け変更承認
令和２年12月28日
第４回 | 7 | 3 | 4 | 57.1429 | ％ | ２・４・５号地
令和３年６月30日
第５回 | 7 | 2 | 5 | 71.4286 | ％ | ６号地
令和３年12月28日
第６回 | 7 | 0 | 7 | 100 | ％ | １・７号地
令和４年６月30日
％
％
注１）住宅の建設が完了するまでの間、毎年６月末及び12月末に進捗状況を必ず報告すること。
注２）許可後、計画区画数に増減に伴う事業計画の変更承認がなされている場合は、増減のあった報告回の備考欄に変更承認年月日を記載すること。
注３）許可後、計画区画数に増減があった場合は、増減のあった報告回において変更前及び変更後の図面を添付すること。
Note on H25: 令和６年１月以降は、計画区画数の増減に伴う事業計画変更承認申請を求めない代わり、増減があった場合は直後の報告回において、そのことが分かる図面を添付してもらいます。